## Sheet1
WBS for CSV-Surgery
Phases | Tasks | Time duration | Start Date | End Date
1.Learning
| 1.1.Reading CSV files in the program. | 1 hour | 2018-09-29 | 2018-09-29
| 1.2.Creating configuration files. | 30 minutes | 2018-09-29 | 2018-09-29
| 1.3.Irritating through a folder to read files in it in the program. | 30 minutes | 2018-09-29 | 2018-09-29
| 1.4.Reading configuration file in the program. | 1 hour | 2018-09-29 | 2018-09-29
| 1.5.Perform operations DB table. | 30 minutes | 2018-09-29 | 2018-09-29
| 1.6.Datatype conversion. | 1 hour | 2018-09-29 | 2018-09-29
2.Requirements
| 2.1.Folder with CSV files to read. | 30 minutes | 2018-09-29 | 2018-09-29
| 2.2.Configuration file. | 15 minutes | 2018-09-29 | 2018-09-29
| 2.3.A database table to store required data. | 20 minutes | 2018-09-29 | 2018-09-29
3.Design
| 3.1.Program accepts folder name as argument. | 30 minutes | 2018-09-29 | 2018-09-29
| 3.2.Read the configuration file. | 30 minutes | 2018-09-30 | 2018-09-30
| 3.3.Read the CSV files for required data. | 30 minutes | 2018-09-30 | 2018-09-30
| 3.4.Push the data onto the database table. | 30 minutes | 2018-09-30 | 2018-09-30
4.Implementation
| 4.1.Create flowchart. | 1 hour | 2018-09-30 | 2018-09-30
| 4.2.Write code snippet to read arguments in the program. | 20 minutes | 2018-09-30 | 2018-09-30
| 4.3. Write code snippet to read configuration file. | 30 minutes | 2018-09-30 | 2018-09-30
| 4.4.Write code snippet to read CSV file in the program. | 30 minutes | 2018-09-30 | 2018-09-30
| 4.5.Write the logic to compare datatypes of the CSV data and DB table. | 45 minutes | 2018-09-30 | 2018-09-30
| 4.6.Write the logic to perform operations on DB table. | 30 minutes | 2018-09-30 | 2018-09-30
| 4.7.Insert CSV data onto the DB table. | 30 minutes | 2018-09-30 | 2018-09-30
| 4.8.Exception handling. | 1 hour | 2018-09-30 | 2018-09-30
5.Testing
| 5.1.Check for valid program arguments. | 30 minutes | 2018-10-01 | 2018-10-01
| 5.2.Check whether folder exists or not. | 30 minutes | 2018-10-01 | 2018-10-01
| 5.3.Check whether CSV files exists in the folder. | 30 minutes | 2018-10-01 | 2018-10-01
| 5.4.CSV file does not have data. | 30 minutes | 2018-10-01 | 2018-10-01
| 5.5.DB validation. | 30 minutes | 2018-10-01 | 2018-10-01
| 5.6.Exception handling validation. | 30 minutes | 2018-10-01 | 2018-10-01